1. Projektsteckbrief

Projektname: Parking Management System
Projektzeitraum: 15.05.2026 – 20.07.2026
Technologie-Stack:

- Java

- JavaFX für GUI

- Maven als Build- und Dependency-Management

- Git/GitHub für Versionsverwaltung

Ziel des Projekts:
Entwicklung eines Parkflächen-Management-Systems, das Kunden die Buchung von Parkplätzen (inkl. Preisberechnung und Verfügbarkeitsprüfung) über eine JavaFX-Oberfläche ermöglicht und Betreibern ein Dashboard zur Verwaltung von Parkplätzen, Preisen und Buchungen bereitstellt.

2. Projektziele und Deliverables

Fachliche Ziele

- Kundenfunktionalität

  - Registrierung und Login von Kunden

  - Buchung von Parkplätzen mit Datum, Uhrzeit und Dauer

  - Anzeige von Preis und Buchungsübersicht

  - Stornierung bestehender Buchungen

- Betreiberfunktionalität

  - Anlegen und Verwaltung von Parkflächen inkl. Kapazität und Stundensatz

  - Sonderpreise für Wochenenden und Feiertage

  - Übersicht über belegte/freie Plätze und Buchungen

- Systemfunktionalität

  - Persistentes Speichersystem für Kunden, Betreiber, Parkplätze und Buchungen

  - Verfügbarkeitsprüfung je Parkfläche und Zeitfenster

  - Rollenbasierte Darstellung von Kunden- und Betreiber-Dashboard

  - CI-Build über Maven-Pipeline (optional)

Technische Deliverables

- Domänenmodell (Klassen für Kunden, Betreiber, Parkplatz, Buchung, PlattformManager usw.)

- JavaFX-Anwendung (optional) mit:

  - Login-View

  - Kunden-Dashboard inkl. Buchungs- und Übersichts-Views

  - Betreiber-Dashboard inkl. Parkplatz-Management

- Persistenz-Layer (Speicher-System, globale und persönliche Buchungslisten)

- Verfügbarkeits- und Preislogik inkl. Validierung der Buchungsdauer

- Automatisierte Tests für zentrale Logik (Preisberechnung, Verfügbarkeitsprüfung, Stornierung)

3. Phasen- und Zeitplan (typischer IT-Projektplan)

| Phase | Zeitraum | Zielsetzung | Meilensteine |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Initialisierung & Setup | 15.05 – 19.05.2026 | Projekt-Setup, Repo, Grundkonfiguration | M0: Initialer Commit, Maven-Setup |
| 1. Architektur & Domänenmodell | 20.05 – 22.05.2026 | Fachliches Modell und Klassenstruktur festlegen | M1: Domänenklassen angelegt |
| 2. Geschäftslogik Buchung & Preis | 22.05 – 31.05.2026 | Buchungsprozess, Preisberechnung, Dauer-Validierung | M2: Buchung inkl. Preisberechnung funktionsfähig |
| 3. Benutzerverwaltung & Login | 22.05 – 31.05.2026 | Login-Prozess, Benutzerrollen, Fehlerbehandlung | M3: Kundenlogin mit Fehlermeldungen |
| 4. Persistenz & Verfügbarkeitsprüfung | 31.05 – 04.06.2026 | Speicher-System, Stornierung, Verfügbarkeit | M4: Persistente Buchungen & Stornierung |
| 5. JavaFX-GUI & Dashboards | 13.06 – 30.06.2026 | Aufbau der GUI, Kunden- und Betreiber-Dashboard | M5: Erste lauffähige JavaFX-GUI |
| 6. Erweiterte Features & Usability | 30.06 – 15.07.2026 | Datepicker, Sonderpreise, Filter, Logout, Feinschliff | M6: Release-fähige Anwendung |

4. Arbeitspakete je Phase

Phase 0 – Initialisierung & Setup

- AP0.1: Anlegen des Git-Repositories, initialer Commit

- AP0.2: Festlegen der Java-Version

Phase 1 – Architektur & Domänenmodell

- AP1.1: Entwurf der Klassen für Kunden, Betreiber, Parkplatz, Buchung, PlattformManager

- AP1.2: Definition der Beziehungen (Kunde – Buchung – Parkplatz, Betreiber – Parkplätze)

- AP1.3: Technische Projektkonfiguration (Eclipse-Klassenpfad)

Phase 2 – Geschäftslogik Buchung & Preis

- AP2.1: Implementierung des Buchungsprozesses im PlattformManager

- AP2.2: Validierung der Buchungsdauer (Start-/Endzeit, Mindest-/Maximaldauer)

- AP2.3: Implementierung der Preisberechnung (Stundensatz, Dauer)

- AP2.4: Kundensicht: Anzeige des zu zahlenden Preises vor Bestätigung

- AP2.5: Erste Testfälle für Preis-/Dauerlogik

Phase 3 – Benutzerverwaltung & Login

- AP3.1: Implementierung Kunden-Login mit E-Mail-Validierung

- AP3.2: Zuweisung der eingeloggten Benutzerinstanz an den PlattformManager

- AP3.3: Fehlerbehandlung bei falscher E-Mail/Anmeldedaten

- AP3.4: Trennung von Ansicht für Kunden und Betreiber, User-Type-Checks vor Anzeige der Views

Phase 4 – Persistenz & Verfügbarkeitsprüfung

- AP4.1: Aufbau eines Speicher-Systems (Listen für alle Buchungen, Kundenbuchungen, Betreiberparkplätze)

- AP4.2: Implementierung storniereBuchung: Entfernen aus globaler und persönlicher Liste bei Berechtigung

- AP4.3: Implementierung Betreiberfunktion addParkplatz mit Validierung (Kapazität ≥ 0, Stundensatz ≥ 0)

- AP4.4: Logik zur Verfügbarkeitsprüfung je Parkfläche und gewünschtem Zeitfenster

- AP4.5: Integration der Verfügbarkeitsprüfung in den Buchungsprozess, Tests

Phase 5 – JavaFX-GUI & Dashboards

- AP5.1: Kunden-GUI: Buchungsmaske mit Datum, Zeit, Dauer, Preisanzeige

- AP5.2: Kunden-Buchungsübersicht-View inkl. Rückkehr-Button zur Buchungsmaske

- AP5.3: Betreiber-GUI: BetreiberDashboard mit Übersicht der Parkplätze und Preisaktualisierungs-Button

- AP5.4: Anzeige im Kunden-Dashboard: eingeloggter Nutzer und Anzahl gebuchter Plätze

- AP5.5: Logout-Button für Kunden- und Betreiber-Dashboards (Rückkehr zur Login-Ansicht)

Phase 6 – Erweiterte Features & Usability

- AP6.1: Integration Datepicker (LGoodDatePicker), Konfiguration Modulabhängigkeiten

- AP6.2: Limitierung buchbarer Tage im Datepicker

- AP6.3: Zeit-Auswahl per Dropdown, Aktualisierung der Stundensatzanzeige im User-Dashboard

- AP6.4: Parkplatz-Feature-Filterung und Anzeige (z. B. besondere Eigenschaften einer Fläche)

- AP6.5: Sonderpreis-Logik für Wochenenden und Feiertage in der Preisberechnung

- AP6.6: Cleanup der Texte in der GUI, Konsistenz der deutschsprachigen Beschriftungen

- AP6.7: Feinschliff der CI-Pipeline und Behebung von Modul-/Konfigurationsproblemen

5. Projektorganisation

- Tobias Daust (Projektleiter): Koordination, Zeitplan,

- Entwicklungsteam:

  - Felix Uzbekat, Lukas Hinkel (Backend-Entwicklung): (Domänenmodell, Geschäftslogik, Persistenz)

  - Johannes Hübner (Frontend-Entwicklung): (JavaFX-GUI, UX)

- Tobias Daust (Qualitätssicherung): Testfälle für Preisberechnung, Verfügbarkeit, Stornierungen, GUI-Tests

- Weiterhin macht jeder unabhängig von seiner Hauptaufgabe die dinge für die bedarf bestehet. Jedes Teammitglied hat einen gleichen großen Anteil an Programmiert aufgaben

6. Qualitäts- und Risikomanagement (Kurzfassung)

Qualitätssicherung

- Unit-Tests für zentrale Geschäftslogik (Preis, Dauer, Verfügbarkeit, Stornierung)

- Laufende Integration über CI (Build-Fehler früh sichtbar)

Wesentliche Risiken und Maßnahmen

- Komplexe Verfügbarkeitslogik:

  - Maßnahme: Testfälle für Grenzfälle (überlappende Buchungen, volle Kapazität, Stornierungen).

- Usability-Risiken in der GUI:

  - Maßnahme: Vereinfachte Eingabe durch Datepicker, Zeit-Dropdown, klare Fehlermeldungen und Übersichten.